АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.03.2018                          № 284

г.Вытегра

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, качества ведения учета и составления отчетности в Вытегорском муниципальном районе,   на основании  статьи 31 Устава Вытегорского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Вытегорского муниципального района, начальника Финансового управления Администрации Вытегорского муниципального района С.Е.Заика.

- Информацию о ходе исполнения настоящего постановления представлять ежегодно к 1 сентября начиная с 2018 года. Ответственный за предоставление  информации - руководитель муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе» И.А.Парфенова.

Справку об исполнении постановления представить к  1 сентября 2019 года.

Временно исполняющий полномочия

Главы Администрации района                                                А.В. Скресанов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации района

от 07.03 2018  № 284

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности

Основные направления

Создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности, позволит повысить уровень открытости и прозрачности бюджетного процесса в Вытегорском  муниципальном  районе (далее - район) и поселениях, входящих в его состав (далее - поселения).

Единая централизованная информационная система учета и отчетности включает в себя:

обеспечение комплексной нормативно-методической поддержкой и организационно-распорядительной документацией всех участников бюджетного процесса района и поселений, а также казенных, бюджетных учреждений, учредителем которых является район или поселение (далее – казенные и бюджетные учреждения)  в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и организации электронного документооборота;

повышение результативности использования средств, внедрение в процесс управления финансами и имуществом инновационных информационных технологий и создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса района и поселений, а также казенных и бюджетных учреждений;

совершенствование ревизионных и контрольных процедур в условиях эксплуатации единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса района и поселений, а также казенных, бюджетных учреждений;

обеспечение бюджетной сети района квалифицированными специалистами финансово-экономических специальностей: их подготовка и переподготовка с учетом новых требований к технологиям организации единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса района и поселений, а также казенных, бюджетных учреждений.

- Ожидаемые результаты

Структурный эффект:

повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности;

поддержка процессов реформирования бюджетного (бухгалтерского) учета, обеспечение быстрого централизованного перехода на обновленные условия ведения учета и формирования отчетности;

автоматизация бюджетного (бухгалтерского) учета на основе современных программ и технологий, унификация требований к программному обеспечению;

повышение прозрачности учетных процессов с использованием единой базы данных;

повышение скорости выполнения учетных функций путем формализации документооборота, упорядочения данной процедуры, внедрение единых принципов работы сотрудников;

приведение к единым справочникам в бюджетном (бухгалтерском) учете;

унификация документов и документооборота;

Экономический (бюджетный) эффект:

сокращение случаев нарушений сроков подготовки отчетности, повлекших за собой претензии контролирующих и инспектирующих органов (штрафов, пеней);

сокращение затрат на поддержку и эксплуатацию информационных систем.

- Основные количественные характеристики процесса централизации бюджетного учета и отчетности

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Сроки реализации | Показатель достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество органов местного самоуправления поселений и казенных учреждений, передавших функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе» (далее - МКУ «МФЦ») | шт. | 2 полугодие 2018 года | 5 |

3.Мероприятия по повышению эффективности и качества ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности

| №п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг сложившегося процесса ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности | МКУ «МФЦ» | 1 квартал 2018 года | В соответствии с графиками рабочей группы |
| 2 | Анализ базы данных органов местного самоуправления района и поселений | МКУ «МФЦ» | Первое полугодие 2018 года | Составление и утверждение плана обновления компьютерной техники, серверного оборудования |
| 3 | Заключение соглашений о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | МКУ «МФЦ» | Второе полугодие 2018 года | В соответствии с графиками |
| 4 | Передача документов от органов местного самоуправления поселений в МКУ «МФЦ» | МКУ «МФЦ» | Второе полугодие 2018 года | В соответствии с графиками |

4.Внедрение единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности

| №п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (далее-ЕЦИС) | МКУ «МФЦ», Администрация района (далее – Администрация) | 2019 год | Приобретение единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности |
| 2 | Подготовка правового акта об утверждении положения о ЕЦИС | МКУ «МФЦ» | Второе полугодие 2018 года | Издание постановления Администрации района |
| 3 | Проведение анализа парка компьютерной техники, серверного оборудования на возможность использования при работе в ЕЦИС и составление плана обновления | МКУ «МФЦ», Администрация | Первое полугодие 2018 года | Актуализация плана обновления компьютерной техники, серверного оборудования |
| 4 | Приобретение компьютерной техники, серверного оборудования для работы в ЕЦИС | МКУ «МФЦ», Администрация | В сроки, установленные Планом обновления компьютерной техники, серверного оборудования | Приобретение компьютерной техники, серверного оборудования для работы в ЕЦИС |
| 5 | Организация технического сопровождения ЕЦИС | МКУ «МФЦ», | С 2019 года ежегодно | Поддержание программного продукта в непрерывном рабочем состоянии |

5. Подготовка и переподготовка специалистов с учетом новых требований организации  ЕЦИС

| №п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и переподготовка специалистов МКУ «МФЦ» с учетом новых требований организации ЕЦИС | Руководитель МКУ «МФЦ» | 2018-2019 годы | Проведение подготовки и переподготовки специалистов централизованной бухгалтерии с учетом новых требований организации ЕЦИС |

6.Повышение эффективности бюджетных расходов

| №п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сокращение количества учреждений (юридических лиц) путем их реорганизации | Органы местного самоуправления района | 2018-2019 годы | Проведение мероприятий по сокращению числа юридических лиц путем их реорганизации |