«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации района

от 01.04.2019 №343,

от 09.07.2021 № 782,

от 20.12.2021 № 1450,

от 12.07.2022 № 788,

от 30.08.2022№ 973,

от 19.09.2023 № 1201,

от 29.11.2023 № 1651»

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 - 2025 ГОДЫ»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Экономическое развитие Вытегорского муниципального района**

**на 2021-2025 годы»**

**(далее также программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  программы | Отдел сельского хозяйства и природопользования Администрации района (далее – отдел сельского хозяйства) |
| Соисполнители программы | Финансовое управление Администрации района (далее – Финансовое управление),  комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации района (далее - КУМИ),  отдел архитектуры и градостроительства Администрации района (далее – отдел архитектуры), управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района (далее – Управление ЖКХ), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вытегорский районный центр культуры» (далее – МБУК «ВРЦК»). |
| Участники программы | МКУ ВР «МЦ «Альтернатива» |
| Цели и задачи программы | 1. Цель программы: создание условий для обеспечения развития экономики Вытегорского муниципального района (далее также Вытегорский район, район). 2. Задачи программы: 3. 1. Повышение инвестиционной привлекательности Вытегорского муниципального района.   2. Повышение привлекательности сектора малого и среднего предпринимательства для занятости населения района.  3. Создание благоприятных условий для развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса. |
| Подпрограммы программы | 1. «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Вытегорском районе».  2. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Вытегорского района». |
| Сроки и этапы реализации  Программы | 2021 – 2025 годы |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в расчёте на 1 человека, тыс.руб.;  - доля прибыльных сельскохозяйственных организаций (включая крестьянско-фермерские хозяйства) в общем их числе, %;  - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения, единиц;  - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов |
| Объем финансового обеспечения  программы | Объем финансового обеспечения программы за счет средств районного бюджета в 2021-2025 годах составляет 31155,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 2650,1 тыс. рублей,  2022 год – 6871,3 тыс. рублей,  2023 год – 12186,9 тыс. рублей,  2024 год – 4723,8 тыс. рублей  2025 год – 4723,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | За период действия программы с 2021 года по 2025 год планируется достижение следующих результатов:  - объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в расчёте на 1 человека составит 45 тыс.рублей;  - доля прибыльных сельскохозяйственных организаций (включая крестьянско-фермерские хозяйства) в общем их числе составит 100%;  - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения увеличится до 279 единиц в 2025 году;  - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, к 2025 году составит 31 процент. |

**1. Общая характеристика сферы реализации программы**

Вытегорский муниципальный район относится к числу экономически развитых районов Вологодской области. Район обладает  
высоким экономическим потенциалом и включает в себя развитый  
лесопромышленный комплекс.

Численность населения Вытегорского муниципального района  
составляет - 23,4 тыс. человек, из которых - 10,1 тыс. человек городское население и 13,3 тыс. человек - сельское.

Вытегорский район - самый большой на территории Вологодской области, его площадь составляет 13,1 тыс.кв. км. Наибольшая протяженность территории - с севера на юг, и составляет 180 км, с запада на восток - 220 км.

Административно район разделен на 8 муниципальных образований: 7 сельских поселений (Алмозерское, Андомское, Анненское, Анхимовское, Девятинское, Кемское, Оштинское) и одно городское поселение (МО «Город Вытегра»).

Вытегорский район располагает самым высоким в области минерально-сырьевым потенциалом, доля в областных запасах минерального сырья составляет 27,7 %.

Основным природным богатством района является лес. Лесные площади занимают 93,2 % территории.

В инженерно-геологическом отношении большая часть территории района благоприятна для строительного освоения.

Основными направлениями инвестиционной деятельности Вытегорского муниципального района являются лесная промышленность, транспорт и связь, торговля, сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство Объем инвестиций в основной капитал за 2020 год составил 1116,2 млн. руб., что к уровню предыдущего года превысил в 1,2 раза. При этом объём инвестиций в основной капитал в расчёте на 1 жителя в 2020 году составил 42,1 тыс.рублей, что выше уровне 2019 года в 1,5 раза.

На сегодняшний день потенциальным инвесторам предоставлено 20  
инвестиционных площадок для: строительства туристских комплексов,  
предприятий переработки, предприятий общественного питания,  
сельского туризма, придорожного сервиса, строительства промышленных предприятий. Однако, на территории района, ощущается недостаток  
площадок, оснащенных требуемой инфраструктурой.

В Вытегорском муниципальном районе проводится большая работа,  
направленная на улучшение инвестиционного климата. На постоянной основе организована работа рабочей группы по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории района.

Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью не может быть осуществлено без построения системы учета имущества, в том числе земельных участков, а также их правообладателей - хозяйствующих субъектов. Реализация правомочий собственника - владение,

пользование и распоряжение - требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества, наличия правоустанавливающих и правоподтверждающих документов.

Одним из основных показателей социально-экономического развития

является пополнение доходной части бюджета района, бюджетов городских и

сельских поселений от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Это важная составляющая часть неналоговых доходов бюджета района и бюджетов городских поселений.

В целях создания условий для обеспечения устойчивости и повышения темпов социально-экономического развития Вытегорского муниципального района разработана настоящая муниципальная программа, которая предусматривает реализацию мероприятий в таких сферах социально-экономического развития района как инвестиционная деятельность, малый и средний бизнес, сельское хозяйство, земельно-имущественный комплекс. Данные направления имеют особую значимость для социально-экономического развития территории и являются приоритетами политики органов местного самоуправления района.

Важной для района является сфера малого бизнеса, которая обеспечивает занятость 28% работающего населения и дает ощутимые поступления в бюджет. Согласно Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Вытегорского муниципального района зарегистрировано 502 субъекта МСП, в том числе 112 малых предприятий. Основными направлениями деятельности малого и среднего бизнеса являются транспорт и связь – 27 %, торговля – 21 %, услуги – 15,8%, строительство – 7,6%, производство - 7,4%.

В результате реализации подпрограммы 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Вытегорском районе на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей экономики на 20174-2020 годы» субъектам МСП оказана финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка.

Развитие предпринимательства имеет важное значение для района, этот сектор экономики способен быстро реагировать на меняющийся спрос и конъюнктуру рынка и обеспечить население рабочими местами, поэтому в дальнейшем будут реализованы различные меры поддержки малого бизнеса.

**2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые**

**конечные результаты, сроки и этапы реализации**

**программы**

Цель программы: создание условий для обеспечения развития экономики района.

Задачи программы:

1. Повышение инвестиционной привлекательности Вытегорского муниципального района.

2. Повышение привлекательности сектора малого и среднего предпринимательства для занятости населения района.

3. Создание благоприятных условий для развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса.

За период действия программы с 2021 года по 2025 год планируется достижение следующих результатов:

- объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в расчёте на 1 человека составит 45 тыс.рублей;

- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций (включая крестьянско-фермерские хозяйства) в общем их числе составит 100%;

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения увеличится до 279 единиц в 2025 году;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, к 2025 году составит 31 процент.

**3. Информация о финансовом обеспечении**

**реализации программы за счет средств бюджета района**

Общий объем финансового обеспеченияна реализацию программы за счет средств районного бюджета составляет 31155,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год – 2650,1 тыс. руб.;

2022 год – 6871,3 тыс. руб.;

2023 год – 12186,9 тыс. руб.;

2024 год – 4723,8 тыс. руб.;

2025 год – 4723,8 тыс. руб.

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию программы представлены в приложении 3 к программе.

**4. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения**

**средств областного бюджета, бюджетов поселений,**

**входящих в состав района,**

**организаций для реализации программы**

На реализацию целей программы планируется привлечение дополнительных средств областного бюджета, сведения о которых представлены в приложении 4 к программе.

**5. Информация о подпрограммах муниципальной программы**

Муниципальная программа «Экономическое развитие Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» включает в себя 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Вытегорском районе», которая представлена в приложении 5 к программе;

2. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Вытегорского района», которая представлена в приложении 6 к программе.

Приложение 1

к программе

«Экономическое развитие Вытегорского

муниципального района на 2021-2025 годы»

**Сведения о целевых показателях программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи, направленные на достижение цели** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. измере-ния** | **Значение целевого показателя** | | | | | |
| **2020 год (базовый)** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Повышение инвестиционной привлекательности Вытегорского муниципального района | Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в расчёте на 1 человека | тыс. руб. | 42,15 | 42,24 | 42,26 | 42,9 | 43,6 | 45,0 |
| 2. | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения | единиц | 235,39 | 276,0 | 276,5 | 277,0 | 278,0 | 279,0 |
| доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов | % | 28,49 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Создание благоприятных условий для развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса | доля прибыльных сельскохозяйственных организаций (включая крестьянско-фермерские хозяйства) в общем их числе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к программе

«Экономическое развитие Вытегорского

муниципального района на 2021-2025 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Определение целевого показателя** | **Временные характеристики целевого показателя** | **Алгоритм формирования (формула)** | **Базовые показатели, используемые в формуле** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Ответственный за сбор данных по целевому показателю** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в расчёте на 1 человека | Тыс.руб. | Отношение затрат, направленных на приобретение, создание и воспроизводство основных фондов, к общей численности населения района | временная характеристика – календарный год, периодичность сбора информации – ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным | - | - | Официальные данные Вологдастата | Отдел сельского хозяйства |
| 2 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций (включая крестьянско-фермерские хозяйства) в общем их числе | % | Отношение прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему числу сельскохозяйственных организаций, действующих на территории Вытегорского муниципального района | временная характеристика – календарный год, периодичность сбора информации – ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным | - | - | Данные отчета о финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организации | Отдел сельского хозяйства |
| 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения | Ед. | Отношение числа субъектов малого и среднего предпринимательства Вытегорского района к 10 тысячам человек населения | временная характеристика – календарный год, периодичность сбора информации – ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным | - | - | Официальные данные Вологдастата | Финансовое управление |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов | % | Отношение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | временная характеристика – календарный год, периодичность сбора информации – ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным | - | - | Официальные данные Вологдастата | Финансовое управление |

Приложение 3

к программе

«Экономическое развитие Вытегорского

муниципального района на 2021-2025 годы»

**Финансовое обеспечение**

**реализации программы за счет средств районного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Источник финансового обеспечения** | **Расходы (тыс. руб.)** | | | | |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Итого | всего, в том числе | 2650,1 | 6871,3 | 12186,9 | 4723,8 | 4723,8 |
| собственные доходы | 2008,1 | 3646,6 | 11567,6 | 4104,5 | 4104,5 |
| средства областного бюджета | 642,0 | 3016,1 | 619,3 | 619,3 | 619,3 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 208,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | всего, в том числе | 607,1 | 1187,5 | 9335,0 | 2471,9 | 2471,9 |
| собственные доходы | 607,1 | 916,6 | 9335,0 | 2471,9 | 2471,9 |
| средства областного бюджета | 0,0 | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 208,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | всего, в том числе | 2043,0 | 5683,8 | 2251,9 | 2251,9 | 2251,9 |
| собственные доходы | 1401,0 | 2730,0 | 1632,6 | 1632,6 | 1632,6 |
| средства областного бюджета | 642,0 | 2953,8 | 619,3 | 619,3 | 619,3 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к программе

«Экономическое развитие Вытегорского

муниципального района на 2021-2025 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Формирование благоприятного инвестиционного климата

в Вытегорском районе»

**(далее – подпрограмма 1)**

**Паспорт подпрограммы 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Отдел сельского хозяйства и природопользования  Администрация Вытегорского муниципального района |
| Участники подпрограммы 1 | КУМИ, отдел архитектуры и градостроительства, Управление ЖКХ, МБУК «ВРЦК» |
| Цели и задачи подпрограммы 1 | Цель - создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности.  Задачи:  1. создание благоприятной административной среды для развития инвестиционной деятельности;  2. формирование инвестиционных площадок и соответствующей инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов;  3. повышение инвестиционной привлекательности Вытегорского муниципального района;  4. повышение эффективности использования муниципального имущества, вовлечение земли и недвижимости в хозяйственный оборот;  5. продвижение инвестиционных возможностей и экономического потенциала района;  6. стимулирование субъектов деятельности к реализации инвестиционных проектов на территории района. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2021 – 2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | 1. Количество проведенных заседаний рабочей группы по формированию благоприятного инвестиционного климата района, единиц;  2. Наличие актуальной информации об инвестиционной деятельности на официальном сайте района, единиц;  3. Наличие актуального реестра инвестиционных проектов, размещенного на сайте района, единиц;  4. Наличие плана создания инвестиционных объектов на территории района, единиц;  5. Количество новых инвестиционных, площадок, ед.;  6.Количество мероприятий инвестиционной направленности, единиц;  7. Доля заявлений для получения разрешения на строительство объектов капитального строительства (кроме ИЖС), по которым выдано разрешение на строительство, от общего количества заявлений для получения разрешения на строительство объектов капитального строительства (кроме ИЖС), %;  8. Количество сформированных инвестиционных предложений, единиц;  9. Количество объектов поставленных на кадастровый учет и количество уточненных характеристик объектов недвижимости, единиц;  10. Количество оцененных объектов муниципального имущества и земельных , участков, единиц; |  11. Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, единиц;  12. Количество предложенных проектов инвестиционного развития района со стороны молодёжи, единиц;  13. Количество реализованных инвестиционных проектов, единиц;  14. Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших финансовую поддержку, единиц;  15. Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в которых проведены комплексные кадастровые работы, единиц;  16. Количество населенных пунктов, в отношении которых запланировано внесение в ЕГРН сведений о местоположении их границ;  17. Количество объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Вытегорского района, построенных либо приобретенных при принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций. |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 | Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 1, составляет 16073,4 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам:  2021 год – 607,1 тысяч рублей,  2022 год – 1187,5 тысяч рублей,  2023 год – 9335,0 тысяч рублей,  2024 год – 2471,9 тысяч рублей,  2025 год – 2471,9,0 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | За период действия подпрограммы 1 с 2021 года по 2025 год планируется достижение следующих результатов:  1. организовано и проведено не менее 10 заседаний рабочей группы по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории района ежегодно;  2. на официальном сайте района размещена актуальная информация об инвестиционной деятельности на территории района;  3. на официальном сайте района размещён актуальный реестр инвестиционных проектов, размещенный на сайте района;  4. на официальном сайте района размещён актуальный план создания инвестиционных объектов на территории района;  5. сформировано не менее 35 новых инвестиционных площадок на территории района;  6. организовано и проведено не менее 25 мероприятий инвестиционной направленности;  7. доля заявлений для получения разрешения на строительство объектов капитального строительства (кроме ИЖС), по которым выдано разрешение на строительство, от общего количества заявлений для получения разрешения на строительство объектов капитального строительства (кроме ИЖС) составит не менее 75% ежегодно;  8. сформировано не менее 15 инвестиционных предложений;  9. поставлены на кадастровый учёт, и уточнены характеристики 95 объектов недвижимости;  10. оценено 150 объектов муниципального имущества и земельных участков;  11. поставлено на кадастровый учёт 150 земельных участков;  12. количество проектов инвестиционного развития района со стороны молодёжи составит не менее 12 единиц;  13. количество реализованных инвестиционных проектов составит не менее 30 единиц;  14. предоставлена стимулирующая финансовая поддержка двум субъектам инвестиционной деятельности;  15. количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в которых проведены комплексные кадастровые работы составит 974 единицы;  16. Сведения о местоположении границ 71 населенного пункта будут внесены в ЕГРН;  17. При принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций будет построен/приобретен один объект капитального строительства/ объект недвижимого имущества муниципальной собственности Вытегорского района. |

**I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1**

Привлечение инвестиций является одной из важнейших задач Администрации Вытегорского муниципального района. С целью ее решения необходимо в полной мере внедрить в Вытегорском районе мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Часть работы в этом направлении уже проведена: разработан инвестиционный паспорт района, создано управление стратегического развития в Администрации района, наделенное функциями по работе с инвесторами, выделен инвестиционный уполномоченный района для оказания содействия инвесторам, сформирован и действует Инвестиционный совет Вытегорского муниципального района, ведется разработка нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление льгот по земельному налогу или арендной плате за земельные участки, на которых реализуются инвестиционные проекты. Однако, это далеко не все необходимые мероприятия по улучшению инвестиционного климата в Вытегорском районе. В то же время, деятельность по формированию благоприятного инвестиционного климата носит комплексный характер и требует объединения усилий различных структурных подразделений Администрации района, следовательно, решать эту задачу целесообразно программным методом. Подпрограмма 1 направлена на улучшение инвестиционного климата в Вытегорском районе.

Инвестиционная деятельность напрямую зависит от качества документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Подпрограммой 1 предусматривается приведение данных документов в соответствие со Стратегией социально-экономического развития Вытегорского муниципального района на 2019 – 2030 годы, планами развития территорий, социальной и инженерной инфраструктуры.

Вытегорский район обладает огромным минерально-сырьевым и природным потенциалом, имеет выгодное географическое расположение. Эти факторы способствуют развитию экономики района. Задача Администрации – сформировать информацию об инвестиционном потенциале района и представить инвесторам для организации новых производств и создания новых объектов, а следовательно, и для создания новых рабочих мест.

Кроме этого, необходимо формировать инвестиционные площадки для создания новых объектов и обеспечивать их необходимой инфраструктурой, а затем представлять их инвесторам.

**II. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Цель - создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности.

Задачи:

1. создание благоприятной административной среды для развития инвестиционной деятельности;

2. формирование инвестиционных площадок и соответствующей инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов;

3. повышение инвестиционной привлекательности Вытегорского муниципального района;

4. повышение эффективности использования муниципального имущества, вовлечение земли и недвижимости в хозяйственный оборот;

5. продвижение инвестиционных возможностей и экономического потенциала района;

6. стимулирование субъектов инвестиционной деятельности к реализации инвестиционных проектов на территории района.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к подпрограмме 1.

      Методика расчёта и порядок сбора исходной информации для расчёта целевых показателей представлены в приложении 2 к подпрограмме 1.

За период действия подпрограммы 1 с 2021 года по 2025 год планируется достижение следующих результатов:

1. организовано и проведено не менее 10 заседаний рабочей группы по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории района ежегодно;

2. на официальном сайте района размещена актуальная информация об инвестиционной деятельности на территории района;

3. на официальном сайте района размещён актуальный реестр инвестиционных проектов, размещенный на сайте района;

4. на официальном сайте района размещён актуальный план создания инвестиционных объектов на территории района;

5. сформировано не менее 35 новых инвестиционных площадок 'на территории района;

6. организовано и проведено не менее 25 мероприятий инвестиционной направленности;

7. доля заявлений для получения разрешения на строительство объектов капитального строительства (кроме ИЖС), по которым выдано разрешение на строительство, от общего количества заявлений для получения разрешения на строительство объектов капитального строительства (кроме ИЖС) составит не менее 75 % ежегодно;

8. сформировано не менее 15 инвестиционных предложений;

9. поставлены на кадастровый учёт и уточнены характеристики 95 объектов недвижимости;

10. оценено 150 объектов муниципального имущества и земельных участков;

11. поставлено на кадастровый учёт 150 земельных участков;

12. количество проектов инвестиционного развития района со стороны молодёжи составит не менее 12 единиц;

13. количество реализованных инвестиционных проектов составит не менее 30 единиц;

14. предоставлена стимулирующая финансовая поддержка двум субъектам инвестиционной деятельности;

15. количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в которых проведены комплексные кадастровые работы составит 974 единицы.

**III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1**

Для решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

**Основное мероприятие 1: «Создание системы административной поддержки для комфортного вхождения инвесторов в район».**

Цель мероприятия: создание благоприятной административной среды для развития инвестиционной деятельности.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:

- организация работы рабочей группы по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Вытегорского района;

- организация работы Инвестиционного Совета Вытегорского района;

- ведение раздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте района;

- создание единого реестра инвестиционных проектов Вытегорского муниципального района.

**Основное мероприятие 2: «Развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов».**

Цель: формирование инвестиционных площадок и соответствующей инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов.

В рамках осуществления мероприятия планируется:

- формирование плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной инфраструктуры Вытегорского муниципального района;

- выявление инвестиционных площадок района;

- содействие в реализации инвестиционных проектов (проведение комплекса землеустроительных работ, формирование земельных участков, постановка сформированного земельного участка на кадастровый учёт, проведение согласований по оснащению земельного участка необходимой инженерной, энергетической, транспортной и иной инфраструктуры);

- описание местоположения границ населенных пунктов, расположенных на территориях сельских поселений Алмозерское, Кемское, Анхимовское Вытегорского муниципального района Вологодской области и внесению сведений о них в ЕГРН.

**Основное мероприятие 3: «Повышение инвестиционной и деловой активности субъектов инвестиционной деятельности».**

Цель мероприятия: повышение инвестиционной привлекательности Вытегорского муниципального района.

В рамках осуществления мероприятия планируется:

- разработка и корректировка документов территориального планирования и документов по планировке территории;

- организация мероприятий по проведению публичных слушаний по документам территориального планирования района.

- организация и участие в тематических инвестиционных и экономических форумах, выставках, конференциях, конкурсах, ярмарках, ассамблеях, семинарах; подготовка и проведение встреч с потенциальными инвесторами

- приобретение оборудования для организации и участия в региональных и районных мероприятиях экономической направленности;

- размещение информационного материала о развитии района и его инвестиционном потенциале в СМИ в общедоступных местах;

- проектирование, разработка и изготовление баннеров об инвестиционной деятельности и экономическом потенциале района;

- издание инвестиционного паспорта Вытегорского муниципального района

- обеспечение деятельности инвестиционного уполномоченного района;

- повышение квалификации сотрудников Администрации по направлению инвестиционной деятельности;

- стимулирующая финансовая поддержка субъектов инвестиционной деятельности.

**Основное мероприятие 4: «Обеспечение рационального использования земельно-имущественного комплекса района».**

Цель мероприятия: повышение эффективности использования муниципального имущества, вовлечение земли и недвижимости в хозяйственный оборот.

В рамках осуществления мероприятия планируется:

- оформление государственной регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, в том числе на земельные участки;

- выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов (объекта капитального строительства, сооружения, помещения) - для постановки на учет объекта недвижимости, внесение изменений об учете части объекта недвижимости, учете изменений объекта недвижимости и т.д.);

- выполнение кадастровых работ по подготовке актов обследования для снятия с учета и прекращения права собственности на объекты;

- выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков;

- обеспечение реализации плана (программы) по приватизации и сдаче в аренду объектов муниципальной собственности;

- предоставление земельных участков находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена в аренду, в собственность;

- проведение комплексных кадастровых работ;

- содержание объектов муниципального имущества казны;

- строительство объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Вытегорского района при принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

**Основное мероприятие 5: «Пропаганда и популяризация экономического потенциала и инвестиционной деятельности на территории Вытегорского муниципального района».**

Цель мероприятия: пропаганда и популяризация инвестиционной деятельности и экономического потенциала района.

В рамках осуществления мероприятия планируется:

- проведение тематических встреч учащейся молодежи **с** руководителями предприятий, индивидуальными предпринимателями с целью закрепления молодежи на территории района;

- организация районного конкурса «Лучший молодежный инвестпроект Вытегорского муниципального района»;

- организация районного конкурса «Инвестор года»;

- организация участия представителей (инвесторов) района в областном конкурсе «Инвестор региона».

**Основное мероприятие 6: «Стимулирующая финансовая поддержка**

**субъектов инвестиционной деятельности».**

Цель мероприятия: оказание финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности.

В рамках осуществления мероприятия планируется:

- разработка мер финансовой поддержки для субъектов инвестиционной деятельности;

- предоставление финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности.

**IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счёт средств районного бюджета**

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы 1, составляет 16073,4 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам:

2021 год – 607,1 тысяч рублей,

2022 год – 1187,5 тысяч рублей,

2023 год – 9335,0 тысяч рублей,

2024 год – 2471,9 тысяч рублей,

2025 год – 2471,9 тысяч рублей.

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.

Приложение 1

к подпрограмме 1

**Сведения о целевых показателях подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, направленная на достижение цели** | **Наименование целевого**  **показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | | | |
| **плановое** | | | | |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Создание благоприятной административной среды для развития инвестиционной деятельности; | Количество проведенных заседаний рабочей группы по формированию благоприятного инвестиционного климата района | единиц | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Наличие актуальной информации об инвестиционной деятельности на официальном сайте района | да/нет | - | да | Да | да | да |
| Наличие актуального реестра инвестиционных проектов, размещенного на официальном сайте района | да/нет | - | да | да | да | да |
| 2. | Развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Наличие плана создания инвестиционных объектов на территории района, единиц | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество населенных пунктов, в отношении которых запланировано внесении в ЕГРН сведений о местоположении их границ | единиц | - | - | 19 | 52 | - |
| 3. | Повышение инвестиционной привлекательности Вытегорского муниципального района; | Количество новых инвестиционных площадок | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество мероприятий инвестиционной направленности | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Доля заявлений для получения разрешения на строительство объектов капитального строительства (кроме ИЖС), которым выдано разрешение на строительство, от общего количества заявлений для получения разрешения на строительство объектов капитального строительства (кроме ИЖС) | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  |  | Количество сформированных инвестиционных предложений | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Повышение эффективности использования муниципального имущества, вовлечение земли и недвижимости в хозяйственный оборот; | Количество объектов поставленных на кадастровый учет и количество уточненных характеристик объектов недвижимости | единиц | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Количество оцененных объектов муниципального имущества и земельных участков | единиц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет | единиц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в которых проведены комплексные кадастровые работы | единиц | - | 279 | 320 | 375 | -- |
| Количество объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Вытегорского района, построенных либо приобретенных при принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций | единиц | - | - | 1 | - | - |
| 5. | Пропаганда и популяризация инвестиционной деятельности и экономического потенциала района | Количество предложенных проектов инвестиционного развития района со стороны молодёжи | единиц | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество реализованных инвестиционных проектов, единиц | единиц | -- | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 6. | Стимулирующая финансовая поддержка субъектов инвестиционной деятельности | Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших финансовую поддержку | единиц | -- | -- | -- | 1 | 1 |

Приложение 2

к подпрограмме 1

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Определение**  **целевого показателя** | **Временные**  **характе-**  **ристики**  **целевого показателя** | **Алгоритм**  **формирования**  **(формула) и**  **методологические**  **пояснения к**  **целевому показателю** | **Базовые**  **показатели, используемые**  **в формуле** | **Метод сбора**  **информации,**  **индекс формы**  **отчетности** | **Ответственный**  **за сбор данных**  **по целевому показателю** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Количество проведенных заседаний рабочей группы по  формированию благоприятного инвестиционно­го климата района | единиц | Общее количество проведенных заседаний рабочей группы по  формированию благоприятного инвестиционно­го климата района в год | периодичность сбора данных - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, временная характеристика - календарный год | - | - | Данные отдела сельского хозяйства и природо­пользования | Отдел сельского хозяйства и природо­пользования |
| 2. | Наличие актуальной информации об инвестицион­ной  деятельности на официальном сайте района | да/нет | Наличие актуальной информации об инвестицион­ной  деятельности, размещенной на официальном сайте района в разделе «Инвестицион­ная  деятельность» | периодичность сбора данных - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, временная характеристика - календарный год | - | - | Данные отдела сельского хозяйства и природо­пользования | Отдел сельского хозяйства и природо­пользования |
| 3. | Наличие актуального реестра инвестиционных проектов, размещенного на официальном сайте района |  | Наличие актуального реестра инвестиционных проектов, размещенного на официальном сайте района в разделе «Инвестицион­ная  деятельность» | периодичность сбора данных - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, временная характеристика - календарный год | - | - | Данные отдела сельского хозяйства и природо­пользования | Отдел сельского хозяйства и природо­пользования |
| 4. | Наличие плана создания инвестиционных объектов на территории района | да/нет | Наличие плана создания инвестиционных объектов на территории района | периодичность сбора данных - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, временная характеристика - календарный год | - | - | Данные отдела сельского хозяйства и природо­пользования | Отдел сельского хозяйства и природо­пользования |
| 5. | Количество новых инвестиционных площадок | единиц | Вновь выявленные, сформированные в виде земельного участка и имеющие паспорт инвестиционной площадки | периодичность сбора данных - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, временная характеристика - календарный год | - | - | Данные отдела сельского хозяйства и природо­пользования | Отдел сельского хозяйства и природо­пользования |
| 6. | Количество  мероприятий  инвестицион­  ной  направленности | единиц | Сумма  количества  проведённых  мероприятий  инвестицион­  ной  направленности районного уровня и количества мероприятий инвестицион­ной  направленности областного уровня,в которых принято участие Администра­цией района | периодичность сбора данных - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, временная характеристика - календарный год | Кми = Кри + Кои | Кми - количество мероприятий инвестиционной направленности; Кри - количество проведённых мероприятий инвестиционной направленности районного уровня; Кои - количество мероприятий инвестиционной направленности областного уровня, в которых принято участие | Данные отдела сельского хозяйства и природо­пользования | Отдел сельского хозяйства и природо­пользования |
| 7. | Доля заявлений для получения разрешения на строительство объектов капитального строительства (кроме ИЖС), по которым | % | Отношение количества заявлений для получения разрешения на строительство объектов капитального строительства | периодичность сбора данных - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, временная характеристика - календарный год | Дв =  Кв\* 100%/Ко | Кв - количество заявлений для получения разрешения на строительство объектов капитального строительства (кроме ИЖС), по которым | Отчётность  отдела  архитекту­  ры | Отдел  архитекту­  ры |
| 8. | Количество сформированных инвестиционных предложений | единиц | Количество сформированных инвестиционных предложений, оформленных на электронном и бумажном носителях в виде презентации и пояснительной записки | периодичность сбора данных - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, временная характеристика - календарный год | - | - | Данные отдела сельского хозяйства и природо­пользования | Отдел сельского хозяйства и природо­пользования |
| 9. | Количество объектов поставленных на кадастровый учет и количество уточненных характеристик объектов недвижимости | единиц | Количество объектов поставленных на кадастровый учет и количество уточненных характеристик объектов недвижимости | периодичность сбора данных - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, временная характеристика - календарный год | - | - | Данные  КУМИ | КУМИ |
| 10. | Количество оцененных объектов муниципально­го имущества и земельных участков | единиц | Количество оцененных объектов муниципально­го имущества и земельных участков | периодичность сбора данных - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, временная характеристика - календарный год | - | - | Данные  КУМИ | КУМИ |
| 11. | Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет | единиц | Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет | периодичность сбора данных - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, временная характеристика - календарный год | - | - | Данные  КУМИ | КУМИ |
| 12. | Количество предложенных проектов инвестиционно­го развития района со стороны молодёжи | единиц | Количество предложенных проектов инвестиционно­го развития района со стороны молодёжи | периодичность сбора данных - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, временная характеристика - календарный год | - | - | Данные отдела сельского хозяйства и природо­пользования | Отдел сельского хозяйства и природо­пользования |
| 13. | Количество  реализованных инвестицион­ных проектов | единиц | Количество  реализованных инвестицион­ных проектов | периодичность сбора данных - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, временная характеристика - календарный год | - | - | Данные  отдела сельского хозяйства и природо­пользования | Отдел  сельского хозяйства и природо­пользования |
| 14. | Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших финансовую поддержку | единиц | Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших финансовую поддержку | периодичность сбора данных - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, временная характеристика - календарный год | - | - | Данные отдела сельского хозяйства и природо­пользования | Отдел сельского хозяйства и природо­пользования |
| 15. | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в которых проведены комплексные кадастровые работы | единиц | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в которых проведены комплексные кадастровые работы | периодичность сбора данных - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, временная характеристика - календарный год | - | - | Данные  КУМИ | КУМИ |
| 16. | Количество населенных пунктов, в отношении которых запланировано внесение в ЕГРН сведений о местоположении их границ | единиц | Количество населенных пунктов, в отношении которых запланировано внесение в ЕГРН сведений о местоположении их границ | периодичность сбора данных - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, временная характеристика - календарный год | - | - | Данные ЕГРН | Управление ЖКХ |
| 17. | Количество объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Вытегорского района, построенных либо приобретенных при принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций | единиц | Количество объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Вытегорского района, построенных либо приобретенных при принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций | периодичность сбора данных - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, временная характеристика - календарный год | - | - | Информация КУМИ | КУМИ |

Приложение 3

к подпрограмме 1

**Финансовое обеспечение**

**подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование**  **ведомственной целевой программы, основного**  **мероприятия** | **Ответственный исполнитель,**  **участник** | **Целевой показатель** | **Источник финансового обеспечения** | **Расходы (тыс. руб.)** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Подпрограмма 1 | «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Вытегорском районе» | итого | Х | всего, в том числе | 607,1 | 1187,5 | 9335,0 | 2471,9 | 2471,9 |
| собственные доходы | 607,1 | 916,6 | 9335,0 | 2471,9 | 2471,9 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,0 | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 208,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация района, Управление ЖКХ, МБУК «ВРЦК» | Х | всего, в том числе | 607,1 | 1187,5 | 9335,0 | 2471,9 | 2471,9 |
| собственные доходы | 607,1 | 916,6 | 9335,0 | 2471,9 | 2471,9 |
|  |  |  | средства областного бюджета | 0,0 | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 208,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Создание системы административной поддержки для комфортного вхождения инвесторов в район | Администрация района | 1,2,3 | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Администра­ция района, Управление ЖКХ | 4,16 | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные  доходы | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства  областного  бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Повышение инвестиционной и деловой активности субъектов инвестиционной деятельности | Администра­ция района, МБУК «ВРЦК» | 5,6,7,8 | всего, в том числе | 0,0 | 99,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные  доходы | 0,0 | 99,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства  областного  бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Обеспечение рационального использования земельно­имущественного комплекса района | Администра­ция района, Управление ЖКХ | 9,10,  11,15 | всего, в том числе | 607,1 | 1088,3 | 8950,0 | 1150,0 | 1150,0 |
| собственные  доходы | 607,1 | 817,4 | 8950,0 | 1150,0 | 1150,0 |
| средства  областного  бюджета | 0,0 | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | средства  федерального  бюджета | 0,0 | 208,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Пропаганда и популяризация инвестиционной деятельности и экономического потенциала | Администра­ция района, МБУК «ВРЦК» | 12,13 | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные  доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства  областного  бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприя­  тие | Стимулирующая финансовая поддержка субъектов инвестиционной деятельности | Администра­ция района | 14 | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1321,9 | 1321,9 |
| собственные  доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1321,9 | 1321,9 |
| средства  областного  бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 6

к программе

«Экономическое развитие Вытегорского

муниципального района на 2021-2025 годы»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства**

**в Вытегорском районе»**

**(далее - подпрограмма 2)**

**Паспорт подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы 2 | Финансовое управление |
| Участники подпрограммы 2 | КУМИ; отдел сельского хозяйства;  МКУ ВР «МЦ «Альтернатива»;  МБУК «ВРЦК». |
| Цели и задачи подпрограммы 2 | Цель подпрограммы 2:  1. Создание условий для обеспечения устойчивости экономического развития Вытегорского муниципального района в сфере малого и среднего предпринимательства.  2. Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса.  Задачи:  1.Оказание поддержки и содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории района;  2. Поддержка малых форм хозяйствования;  3. Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации  подпрограммы 2 | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | -количество проведенных консультаций субъектов МСП;  -количество мероприятий по повышению привлекательности предпринимательства, ед.;  -количество публикаций материалов о существующей поддержке предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Вытегорского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  -количество объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП) и предназначенного для имущественной поддержки субъектов МСП;  -доля малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов района, жители которых обеспечены продуктами первой необходимости, %.  - количество субъектов МСП района, занимающихся сельским хозяйством, рыболовством и рыборазведением.  - количество личных подсобных хозяйств, принявших участие в районных и областных конкурсах, связанных с повышением привлекательности отрасли сельского хозяйства.  - прирост поголовья КРС в сельскохозяйственных организациях (включая КФХ), %  - количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, согласно маршрутам и графикам, установленным соглашением между муниципальным образованием и организацией или индивидуальным предпринимателем, единиц;  - количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации, осуществляющего доставку продовольственных товаров согласно маршрутам и графикам, установленным соглашением между муниципальным образованием и организацией или индивидуальным предпринимателем составит 1 единицу транспорта в 2022 году. |
| Объем финансового обеспечения  подпрограммы 2 | Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета для реализации мероприятий подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах составит 15082,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год – 2043,0 тыс. руб.;  2022 год – 5683,8 тыс.руб.;  2023 год –2851,9 тыс.руб.;  2024 год – 2251,9 тыс. руб.;  2025 год – 2251,9 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | За период действия подпрограммы 2 планируется достижение следующих результатов:  - проведение не менее 100 консультаций субъектов МСП;  -проведение не менее 45 мероприятий по повышению привлекательности предпринимательства, ед.;  -публикация не менее 60 материалов о существующей поддержке предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Вытегорского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  - увеличение количества объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП) и предназначенного для имущественной поддержки субъектов МСП до 42 объектов к 2025 году;  - в 2021-2025 годах доля малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов района, жители которых обеспечены продуктами первой необходимости составит 100 %;  - количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, согласно маршрутам и графикам, установленным соглашением между муниципальным образованием и организацией или индивидуальным предпринимателем, составит 1 единицу транспорта;  - количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации, осуществляющего доставку продовольственных товаров согласно маршрутам и графикам, установленным соглашением между муниципальным образованием и организацией или индивидуальным предпринимателем составит 1 единицу транспорта в 2022 году;  - количество личных подсобных хозяйств, принявших участие в районных и областных конкурсах, связанных с повышением привлекательности отрасли сельского хозяйства составит 195 единиц;  - количество субъектов МСП района, занимающихся сельским хозяйством, рыболовством и рыборазведением составит 30 единиц;  - прирост поголовья КРС в сельскохозяйственных организациях (включая крестьянско-фермерские хозяйства) составит 10%;  Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей (включая крестьянско-фермерские хозяйства), получивших финансовую поддержку из средств всех уровней бюджета увеличится до 10 единиц. |

**1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2**

Малый бизнес, представленный малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, играет большую роль в социальном и экономическом развитии района, способствует  формированию конкурентной среды, обеспечивает работой значительную часть трудоспособного населения. Вытегорский район на протяжении последних несколько лет имеет один из наименьших показателей количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 жителей по Вологодской области. По среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности всех предприятий и организаций район также находится в третьем десятке среди районов области. По итогам 2019 года район занял по данным показателям 21 место.

В настоящее время развитие малого и среднего предпринимательства сдерживается по следующим причинам:

- ограниченная доступность финансовых ресурсов, необходимых для начала и развития предпринимательской деятельности;

- недостаточный уровень компетенции предпринимателей и лиц, желающих заниматься своим делом, для ведения бизнеса в современных условиях, недостаток квалифицированных кадров;

- низкий уровень доступности товаров местного производства для жителей и гостей района, ограниченные возможности реализации продукции за пределы района;

- недостаточная обеспеченность имуществом для ведения предпринимательской деятельности.

На период реализации подпрограммы 2 в качестве приоритетных устанавливаются следующие направления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, дающие преимущественное право на получение поддержки:

- предоставление услуг населению и организациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- организация пассажирских перевозок;

- утилизация и переработка отходов производства и потребления;

- бытовое обслуживание населения;

- предоставление услуг в сфере образования, включая проведение занятий с детьми и дополнительное образование детей и взрослых;

- организация досуга детей и молодежи;

- услуги в сфере здравоохранения;

- услуги в физкультурно-оздоровительной сфере;

- социальное обслуживание населения;

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- внутренний и въездной туризм, развитие туристической индустрии.

**2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки и этапы реализации**

Цели подпрограммы 2:

1. Создание условий для обеспечения устойчивости экономического развития Вытегорского муниципального района в сфере малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства.
2. Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса.

Задачи:

1. Оказание поддержки и содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории района;

2. Поддержка малых форм хозяйствования;

3. Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 2 приведены в приложении 1 к подпрограмме 2.

Методика расчёта и порядок сбора исходной информации для расчёта целевых показателей представлены в приложении 2 в подпрограмме 2.

За период действия подпрограммы 2 планируется достижение следующих результатов:

- проведение не менее 100 консультаций субъектов МСП;

- проведение не менее 45 мероприятий по повышению привлекательности предпринимательства, ед.;

- публикация не менее 60 материалов о существующей поддержке предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Вытегорского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- увеличение количества объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП) и предназначенного для имущественной поддержки субъектов МСП до 42 объектов к 2025 году;

- в 2021-2025 годах доля малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов района, жители которых обеспечены продуктами первой необходимости составит 100 %;

- количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, согласно маршрутам и графикам, установленным соглашением между муниципальным образованием и организацией или индивидуальным предпринимателем составит 1 единицу транспорта;

- количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации, осуществляющего доставку продовольственных товаров согласно маршрутам и графикам, установленным соглашением между муниципальным образованием и организацией или индивидуальным предпринимателем составит 1 единицу транспорта в 2022 году.

Срок реализации подпрограммы 2: 2021-2025 годы.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2**

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

**Основное мероприятие 1: «Финансовая поддержка»**

Цель мероприятия: повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП района.

В рамках осуществления основного мероприятия 1 предусматривается:

1) предоставление субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты района в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты района, утверждаемым постановлением Администрации района.

2) предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией сельскохозяйственного производства, субъектам малого и среднего предпринимательства на территории района.

Также предусматривается ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

3) предоставление субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Вытегорского муниципального района.

4) предоставление субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Вытегорского муниципального района в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации.

**Основное мероприятие 2: «Консультационная и информационная поддержка субъектов МСП»**

Цель мероприятия: повышение компетенций субъектов МСП и лиц, желающих заняться предпринимательством.

В рамках осуществления основного мероприятия 2 предусматривается:

- организация информационной и консультационной поддержки субъектам МСП, субъектам социального предпринимательства и физических лиц не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по мерам поддержки на федеральном, областном и районном уровнях;

- организация обучающих мероприятий для субъектов МСП и их работников;

* организация работы общественного координационного Совета по развитию МСП в Вытегорском муниципальном районе;
* организация участия предпринимателей района в мероприятиях, проводимых Вологодской торгово-промышленной палатой, для этого предусматривается оплата членского взноса;

- предоставление статистической информации об инвестициях и развитии малого и среднего предпринимательства организациями и учреждениями статистики;

- оказание содействия в формировании бизнес-планов;

- участие сотрудников Администрации района в комиссии по рассмотрению заявок на получение единовременного пособия при Центре занятости населения;

- изготовление полиграфической продукции;

- обучение сотрудников Администрации района по развитию предпринимательства.

**Основное мероприятие 3: «Имущественная поддержка субъектов МСП»**

Цель мероприятия: повышение уровня имущественной поддержки субъектам МСП.

В рамках осуществления основного мероприятия 3 предусматривается:

- актуализация и расширение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП района, физическим лицам не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- публикация указанного перечня в средствах массовой информации и его размещение на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- предоставление муниципального имущества в качестве имущественной поддержки субъектам МСП в соответствии с муниципальными правовыми актами района.

**Основное мероприятие 4: «Повышение привлекательности предпринимательства»**

Цель: мотивация населения района, в том числе молодёжи, начинающих и действующих субъектов МСП района, к занятиям бизнесом, чествование лучших предпринимателей района.

В рамках осуществления основного мероприятия 4 предусматривается:

- проведение районного этапа областного конкурса «Юный предприниматель», организация участия победителей районного конкурса в финале областного конкурса «Юный предприниматель»;

* содействие развитию молодежного предпринимательства (проведение форумов, обучающих семинаров, конкурсов проектов);

- проведение торжественного районного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства;

- организация участия субъектов МСП в торжественном областном мероприятии, посвященном Дню российского предпринимательства, - Ассамблее предпринимателей Вологодской области;

- награждение предпринимателей района;

- освещение о деятельности МСП через средства массовой информации;

- изготовление полиграфической продукции.

**Основное мероприятие 5: «Мероприятия, направленные на мотивацию населения и действующих сельхозтоваропроизводителей района к развитию сельского хозяйства»**

Цель мероприятия: мотивация предпринимателей и жителей района к занятиям сельским хозяйством, рыбодобычей и рыборазведением.

В рамках осуществления основного мероприятия 5 предусматривается:

* организация районных выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов среди сельхозтоваропроизводителей и личных подсобных хозяйств;
* организация участия сельхозтоваропроизводителей и личных подсобных хозяйств района в областных мероприятиях (конкурсы, награждение);
* проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню работников сельского хозяйства;
* организация деятельности рыбохозяйственного совета;
* информирование потенциальных начинающих сельхозтоваропроизводителей о мерах поддержки на областном уровне;
* содействие сельхозтоваропроизводителям в осуществлении деятельности;
* освещение деятельности сельхозтоваропроизводителей через средства массовой информации.

**4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счёт средств районного бюджета**

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета для реализации мероприятий подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах составит 15082,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год – 2043,0 тыс. руб.;

2022 год – 5683,8 тыс.руб.;

2023 год –2851,9 тыс.руб.;

2024 год – 2251,9 тыс. руб.;

2025 год – 2251,9 тыс.руб.

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 2 представлены в приложении 3 к подпрограмме 2.

**5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений, организаций для реализации подпрограммы 2**

На реализацию целей подпрограммы 2 планируется привлечение дополнительных средств областного бюджета, сведения о которых представлены в приложении 4 к подпрограмме 2.

Приложение 1

к подпрограмме 2

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи, направленные на достижение цели** | **Наименование индикатора (показателя)** | **Единица измере-ния** | **Значения показателей** | | | | | |
| **Базовое** | **плановое** | | | | |
| **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Оказание поддержки и содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории района; | количество проведенных консультаций субъектов МСП | единиц | 14 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| количество мероприятий по повышению привлекательности предпринимательства | единиц | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| количество публикаций материалов о существующей поддержке предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Вытегорского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| количество объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП) и предназначенного для имущественной поддержки субъектов МСП | единиц | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| доля малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов района, жители которых обеспечены продуктами первой необходимости | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенных за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, согласно установленным маршрутам и графикам | единица | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации, осуществляющего доставку продовольственных товаров согласно маршрутам и графикам | единица | - | - | 1 | - | - | - |
| 2. | Поддержка малых форм хозяйствования | Количество личных подсобных хозяйств, принявших участие в районных и областных конкурсах, связанных с повышением привлекательности отрасли сельского хозяйства | единиц | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 3 | Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития | Количество субъектов МСП района, занимающихся сельским хозяйством, рыболовством и рыборазведением | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Прирост поголовья КРС в сельскохозяйственных организациях (включая крестьянско-фермерские хозяйства) | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей (включая крестьянско-фермерские хозяйства), получивших финансовую поддержку из средств всех уровней бюджета | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

к подпрограмме 2

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя**

**подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Определение целевого показателя** | **Временные характеристики целевого показателя** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю** | **Базовые показатели, используемые в формуле** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Ответствен-ный за сбор данных по целевому показателю** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Количество проведенных консультаций субъектов МСП | Ед. | Количество проведенных консультаций субъектов МСП | Периодичность сбора данных – ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, временная характеристика – календарный год | **-** | **-** | Данные Финансового  управления | Финансовое управление |
| 2 | Количество мероприятий по повышению привлекательности предпринимательства | Ед. | Количество мероприятий по повышению привлекательности предпринимательства | Периодичность сбора данных – ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, временная характеристика – календарный год | - | - | Данные Финансового  управления | Финансовое управление |
| 3 | Количество публикаций материалов о существующей поддержке предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Вытегорского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ед. | Количество публикаций материалов о существующей поддержке предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Вытегорского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Периодичность сбора данных – ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, временная характеристика – календарный год | **-** | - | Данные Финансового  управления | Финансовое управление |
| 4 | Количество объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП) и предназначенного для имущественной поддержки субъектов МСП | Ед. | Количество объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП) и предназначенного для имущественной поддержки субъектов МСП | Периодичность сбора данных – ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, временная характеристика – календарный год | - | - | Данные КУМИ | КУМИ |
| 5 | Доля малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов района, жители которых обеспечены продуктами первой необходимости | % | Доля малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов района, жители которых обеспечены продуктами первой необходимости | Периодичность сбора данных – ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, временная характеристика – календарный год | Днп=Кнпд/Кнпох100% | Кнпд – количество малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров,  Кнпо - общее количество малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов района, перечень которых утвержден нормативно-правовым актом района | Данные Финансового управления | Финансовое управление |
| 6 | Количество специализиро­ванного автотранспорта (автолавки), осуществляю­щего доставку продовольст­венных товаров в  мало населенные и (или)  труднодоступ­ные населенные пункты, согласно установленным маршрутам и графикам | единиц | Количество специализи­рованного автотранспор­та (автолавки) | Периодичность сбора данных - ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, временная характеристика - календарный год | - | - | Данные Финансового управления | Финансовое управление |
| 7 | Количество личных подсобных хозяйств, принявших участие в районных и областных конкурсах, связанных с повышением привлекательности отрасли сельского хозяйства | Ед. | Количество личных подсобных хозяйств, принявших участие в районных и областных конкурсах, связанных с повышением привлекательности отрасли сельского хозяйства | Периодичность сбора данных – ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, временная характеристика – календарный год | - | - | Данные отдела сельского хозяйства | Отдел сельского хозяйства |
| 8 | Количество субъектов МСП района, занимающихся сельским хозяйством, рыболовством и рыборазведением | Ед. | Количество субъектов МСП района, занимающихся сельским хозяйством, рыболовством и рыборазведением | Периодичность сбора данных – ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, временная характеристика – календарный год | - | - | Данные отдела сельского хозяйства | Отдел сельского хозяйства |
| 9 | Прирост поголовья КРС в сельскохозяйственных организациях (включая крестьянско-фермерские хозяйства) | % | Прирост поголовья КРС в сельскохозяйственных организациях (включая крестьянско-фермерские хозяйства) | Периодичность сбора данных – ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, временная характеристика – календарный год | Днп=Кнпд/Кнпох100% | Потч– поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях (включая крестьянско-фермерские хозяйства) в отчетном периоде,  Ппред- поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях (включая крестьянско-фермерские хозяйства) в периоде, предшествующему отчётному. | Данные отдела сельского хозяйства | Отдел сельского хозяйства |

Приложение 3

к подпрограмме 2

**Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2**

**за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, участник** | **Целевой показатель из перечня показате-лей подпрог-раммы 2** | **Источник финансового обеспечения** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Подпрограмма 2** | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  в Вытегорском районе» | ИТОГО | Х | всего, в том числе | 2043,0 | 5683,8 | 2851,9 | 2251,9 | 2251,9 |
| собственные доходы | 1401,0 | 2730,0 | 2232,6 | 1632,6 | 1632,6 |
| средства из областного бюджета | 642,0 | 2953,8 | 619,3 | 619,3 | 619,3 |
| **Основное мероприятие** | Финансовая поддержка субъектов МСП | Финансовое управление | 1,2 | всего, в том числе | 1996,0 | 5629,1 | 2796,9 | 2151,9 | 2151,9 |
| собственные доходы | 1354,0 | 2675,3 | 2177,6 | 1532,6 | 1532,6 |
| средства из областного бюджета | 642,0 | 2953,8 | 619,3 | 619,3 | 619,3 |
| **Основное мероприятие** | Консультационная и информационная поддержка | Финансовое управление | 3 | всего, в том числе | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| собственные доходы | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Основное мероприятие** | Имущественная поддержка субъектов МСП | Администрация района | 4 | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие** | Повышение привлекательности предпринимательства | Финансовое управление | 7 | всего, в том числе | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 |
| собственные доходы | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 |
| **Основное мероприятие** | Мероприятия, направленные на мотивацию населения и действующих сельхозтоваропроизводителей района к развитию сельского хозяйства | Администрация района, МБУК «ВРЦК» | 8 | всего, в том числе | 50,0 | 49,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| собственные доходы | 50,0 | 49,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Приложение 4

к подпрограмме 2

**Прогнозная оценка**

**объёмов привлечения дополнительных средств для реализации подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| всего | 642,0 | 2953,8 | 619,3 | 619,3 | 619,3 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | 642,0 | 2953,8 | 619,3 | 619,3 | 619,3 |
| средства поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».