ОТЧЁТ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Экономическое развитие Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»

за 2023 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия или мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Полученный непосредственный результат (краткое описание) <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 2 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Финансовая поддержка | Финансовое управление, Администрация района | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Вытегорского муниципального района, утвержденный постановлением № 335 от 07.04.2021 года в первом полугодии осуществлен прием заявлений на предоставление субсидии. Согласно протокола заседания комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Вытегорского муниципального района заявки поступили от двух организаций: Вытегорское потребительское общество, потребительское общество «Онего-Хлеб». Заявители соответствуют требованиям, изложенным в пункте 2.2 настоящего Порядка. С организациями заключены Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на доставку и реализацию продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Вытегорского муниципального района. В течении 2023 года, за который предоставляется субсидия осуществлялась доставка и реализация продовольственных товаров в 22 малонаселённых и (или) труднодоступных населенных пункта Вытегорского муниципального района, что составляет 100%. Предоставление субсидий на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Вытегорского муниципального района произведено за первое полугодие в июле 2023 года, сумма составила 394,8 тыс. рублей; за второе полугодие - в декабре 2023 года, сумма составила 351,8 тыс. рублей. Субсидия на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Вытегорского муниципального района по итогам года полностью освоена. |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Консультационная и информационная поддержка | Финансовое управление, Администрация района | 01.01.2023 Количество консультаций 20 Количество публикаций 12 | 01.01.2023 21 144 | 31.12.2023 20 12 | 31.12.2023 21 144 | Внесен членский взнос в Вологодскую ТПП. Администрация Вытегорского муниципального района является членом Вологодской Торгово-промышленной Палаты с возможностью участия в консультационных мероприятиях для субъектов малого и среднего предпринимательства, с дальнейшим информирование бизнеса Вытегорского муниципального района. По различным вопросам в сфере малого бизнеса за 2023 год проконсультирован 21 субъект МСП. Из них за помощью в подготовке бизнес проекта по созданию собственного дела обратилось 3 человека, состоящих в центре занятости в качестве безработного. Оказана помощь в оформлении бизнес проекта. Из них по вопросу услуг центра АНО «Мой бизнес» 3 человека, разъяснена информация по возможности получения грантов. Из них 6 человек по вопросу внесения изменений в схему размещения НТО на территории Вытегорского муниципального района, разъяснена информация по внесению изменений в схему НТО, способы подачи заявлений, характеристики объектов для внесения изменений. Из них 1 человек по изменениям в Закон о продаже алкоголя в праздничные дни, разъяснено на какие дни распространяется. Из них 1 человек по вопросу награждения работников торговой отрасли. Из них 1 человек по вопросу обработки территорий от борщевика. Из них 1 организация по вопросу предоставления информации по запросу. Организация проконсультирована как и, куда предоставить информацию. Из них один субъект проконсультирован по вопросу предоставления документов для участия в гранте «Молодой предприниматель». Одна организация проконсультирована по вопросу оформления бизнес проекта. Одна организация проконсультирована по вопросу отключения водоснабжения и во избежание закрытия хлебозавода. Одна организация проконсультирована по вопросу размещения ярмарочной торговли. Консультирование субъекта МСП по вопросу задолженности по налоговым платежам и аресту расчетных счетов и имущества. Показатель количество консультаций за 2023 год выполнен на 105%. В целях стимулирования субъектов малого бизнеса района к получению различных видов поддержки областного и федерального уровня выполнялось информирование представителей субъектов МСП района о проводимых мероприятиях, семинарах и поддержках, оказываемых в области. Информация размещалась на официальном сайте Вытегорского района (размещено 73 объявления), в группе «Вытегорский район» и «Предприниматели Вытегорского района» (71 объявление), направляются информационные письма на электронные почты организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей. Показатель количество публикаций выполнен. |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка | КУМИ | 01.01.2023 Перечень имущества 38 | 01.01.2023 40 | 31.12.2023 38 | 31.12.2023 40 | В 2023 году продолжено включение дополнительных объектов в перечень объектов муниципального имущества, утвержденного постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 31 декабря 2019 года № 1410 «Об утверждении перечня муниципального имущества Вытегорского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (с последующими изменениями). Оказана имущественная поддержка 5 субъектам МСП: самозанятой Жиздан О.Н., безвозмездное пользование части помещения, ООО «Ва Теплоэнергия», аренда модульной котельной и теплотрассы, ИП Сохиной Г.А., безвозмездное пользование тракторным прицепом-тяжеловозом, аренда машины коммунальной уборочной, ООО «Ва Теплоэнергия», продлена аренда модульной котельной и теплотрассы, ИП Порошину А.Д., аренда части нежилого помещения, ИП Симакиной Е.В., аренда торгового павильона. Показатель перечень имущества выполнен. |  |
| 4 | Основное мероприятие 4. Повышение привлекательности предпринимательства | Финансовое управление, Администрация района | 01.01.2023 Количество мероприятий по привлекательности 10 | 01.01.2023 10 | 31.12.2023 10 | 31.12.2023 10 | Семинар «Внедрение с 01.01.2023 г. системы ЕНП», конференция женщин-предпринимателей «Деловая весна – 2023», заседание координационного Совета по развитию МСП и конкуренции в ВМР, в преддверии Дня Российского предпринимательства состоялась встреча Главы Вытегорского района с представителями бизнес сообщества района, бизнес – событие – конкурс «Серебряный Меркурий – 2023», заседание координационного Совета по развитию МСП и конкуренции в ВМР, «Бьюти – конференция», «Мама – предприниматель», заседание координационного Совета по развитию МСП и конкуренции в ВМР, семинар "Продвижение субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Российской Федерации и за рубежом" АНО Мой Бизнес. Показатель количество мероприятий по привлекательности выполнен на 100%. |  |
| 5 | Основное мероприятия 5. Мероприятия, направленные на мотивацию населения и действующих сельхозтоваропроизводителей района к развитию сельского хозяйства | Финансовое управление, Администрация района | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме n |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х |  | Х |  | Х |  |

<*> Краткое описание полученного непосредственного результата отражает фактически полученные качественные и (или) количественные результаты реализации основного мероприятия (мероприятия) за отчетный период.

ОТЧЁТ

об использовании средств районного бюджета на выполнение основных мероприятий муниципальной программы

«Экономическое развитие Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»

за 2023  год

| N п/п | Наименование основного мероприятия или мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы районного бюджета, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | собственные доходы | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства поселений | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |
|  |  |  | запланированные | кассовый расход | запланированные | кассовый расход | запланированные | кассовый расход | запланированные | кассовый расход | запланированные | кассовый расход | запланированные | кассовый расход |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 |  |
| Подпрограмма 2 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Финансовая поддержка | Финансовое управление, Администрация района | 2874,4 | 2874,4 | 2165,1 | 2165,1 | 0,0 | 0,0 | 709,3 | 709,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Консультационная и информационная поддержка | Финансовое управление, Администрация района | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 4. Повышение привлекательности предпринимательства | Финансовое управление, Администрация района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 5. Мероприятия, направленные на мотивацию населения и действующих сельхозтоваропроизводителей района к развитию сельского хозяйства | Финансовое управление, Администрация района | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | <**> | 2929,4 | 2929,4 | 2220,1 | 2220,1 | 0,0 | 0,0 | 709,3 | 709,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | <**> |  | <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная об исполнении

показателей муниципальной программы

«Экономическое развитие Вытегорского муниципального района

на 2021-2025 годы»

за 2023 год

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения рассчитано путем отношения числа субъектов малого и среднего предпринимательства Вытегорского района к 10 тыс. человек населения. Для расчета взято общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Вытегорского муниципального района из Единого реестра субъектов МСП по состоянию на 10 января 2024 года, которое составляет 486 субъектов. Также к числу субъектов малого и среднего предпринимательства относятся физические лица, использующие новый специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», число которых составляет 753 гражданина (за 6 месяцев 2023 года, в связи с реорганизацией ИФНС точные данные на текущую дату отсутствуют). На 1 января 2024 года среднегодовая численность населения Вытегорского муниципального района составляет 22,1 тыс. человек. Таким образом:

Число субъектов МСП в расчете на 10,0 тыс. человек = (486+753)/22,1*10,0 = 560,6.

Базовое значение целевого показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения» на 2023 год составляет 277,0 единиц, таким образом, показатель «число субъектов МСП в расчете на 10,0 тыс. человек» выполнен.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций рассчитана путем отношения среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий складывается из среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий (численность занятых у ЮЛ малых + численность занятых у ИП+ИП+НПД), составляет 1832 человек и среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) средних предприятий, составляет 455 человек. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций складывается из среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), составляет 4821 человек (данные https://vologdastat.gks.ru/) и среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, составляет 2287 человек.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций = (1832+455)/(4821+2287)*100% = 32,17%.

Базовое значение целевого показателя «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» на 2023 год составляет 30,%, таким образом, показатель «доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» выполнен.