Сводный годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

в Вытегорском муниципальном районе

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Вытегорского  муниципального района от 08.05.2018 № 586 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности реализации муниципальных программ Вытегорского муниципального района» Финансовым управлением Администрации Вытегорского муниципального района  подготовлен Сводный годовой отчет о  реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год на основании годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ района, представленных ответственными исполнителями программ, отчета об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Вытегорского муниципального района.

В 2022 году в Вытегорском муниципальном районе действовали 11 муниципальных программ. По состоянию на 15 февраля 2022 года в Финансовое управление Администрации Вытегорского муниципального района  поступило 11 отчетов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ района.

В соответствии с решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 13 декабря 2021 года № 500 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 году на реализацию муниципальных программ предусмотрено средств в сумме  1 291 484,6  тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета сумма средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ увеличилась до  1 347 966,9  тыс. рублей, увеличение к 01 января 2022 года составило 4,4%.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальным программам составили  1 338 392,4 тыс. рублей или  99,3 % от запланированного объема на 31 декабря 2022 года.

В 2022 году запланировано к реализации 104 основных мероприятия 11 муниципальных программ.  В ходе исполнения районного бюджета в 2022 году осуществлено финансирование 82 основных мероприятий.

Сведения о выполнении расходных обязательств района, связанных с реализацией муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) | Утверждено | Исполнено | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 652050,1 | 650741,7 | 99,8 |
| 1.1 | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" | 147180,7 | 146413,8 | 99,5 |
| 1.2 | Подпрограмма "Развитие системы общего образования" | 330,229,9 | 330229,7 | 100,0 |
| 1.3 | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" | 16574,7 | 16574,7 | 100,0 |
| 1.4 | Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы образования" | 826,0 | 796,0 | 96,4 |
| 1.5 | Подпрограмма «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях на 2021-2025 годы» | 100283,3 | 99772,0 | 99,5 |
| 1.6 | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования" | 55455,5 | 55455,5 | 100,0 |
| 1.7 | Подпрограмма "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости" | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |
| 2 | Муниципальная программа "Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы" | 188063,7 | 188030,2 | 100,0 |
| 2.1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы" | 27982,3 | 27982,3 | 100,0 |
| 2.2 | Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы" | 7189,4 | 7165,2 | 99,7 |
| 2.3 | Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Вытегорского района на 2021-2025 годы" | 121777,0 | 121771,1 | 100,0 |
| 2.4 | Подпрограмма "Развитие туризма, создание и развитие объектов показа, сохранение объектов культурного наследия в Вытегорском районе на 2021-2025 годы" | 28110,0 | 28110,0 | 100,0 |
| 2.5 | Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер поддержки отдельных категорий граждан Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 2805,0 | 2801,6 | 99,9 |
| 2.6 | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| 3 | Муниципальная программа "Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 281014,0 | 277219,8 | 98,6 |
| 3.1 | Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского района на 2021-2025 годы" | 9337,0 | 9337,0 | 100,0 |
| 3.2 | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2021-2025 годы" | 123054,1 | 119486,7 | 97,1 |
| 3.3 | Подпрограмма "Развитие транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 127265,9 | 127265,6 | 100,0 |
| 3.4 | Подпрограмма "Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации" | 16620,9 | 16394,5 | 98,6 |
| 3.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хазяйства" | 4736,1 | 4736,0 | 100,0 |
| 4 | Муниципальная программа "Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 5823,1 | 5813,9 | 99,8 |
| 5 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы" | 8208,5 | 8095,8 | 98,6 |
| 6 | Муниципальная программа "Экономическое развитие Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 6871,3 | 6836,3 | 99,5 |
| 6.1 | Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Вытегорском районе" | 1187,5 | 1152,5 | 97,1 |
| 6.2 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вытегорском районе» | 5683,8 | 5683,8 | 100,0 |
| 7 | Муниципальная программа "Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 574,0 | 574,0 | 100,0 |
| 8 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы" | 81530,5 | 79551,3 | 97,6 |
| 8.1 | Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов» | 2265,4 | 286,2 | 12,6 |
| 8.2 | Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений и повышения качества управления муниципальными финансами" | 70039,2 | 70039,2 | 100,0 |
| 8.3 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Вытегорского муниципального района» | 9225,9 | 9225,9 | 100,0 |
| 9 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы" | 60730,8 | 60730,8 | 100,0 |
| 9.1 | Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | 28681,3 | 28681,3 | 100,0 |
| 9.2 | Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» | 2791,7 | 2791,7 | 100,0 |
| 9.3 | Программа «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МКУ «МФЦ» | 29257,8 | 29257,8 | 100,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | 4735,8 | 4735,7 | 100,0 |
| 11 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вытегорского муниципального района Вологодской области на 2022-2025 годы» | 58365,1 | 56062,9 | 96,1 |
|  | Итого расходов | 1347966,9 | 1338392,4 | 99,3 |

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2022  год:

| № п.п. | Муниципальная программа | Основные результаты реализации в 2021 году |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие образования Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | Исходя из цели программы «Развитие образования Вытегорского муниципального района на 2021 – 2025 годы» в 2022 году обеспечена доступность и равные возможности получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики. В рамках основных мероприятий программы обеспечена деятельность дошкольных образовательных организаций района, удалось укрепить материально – техническую базу общеобразовательных учреждений, провести текущие ремонты, мероприятия по комплексной безопасности учреждений, организовать отдых и занятость детей в летний период, обеспечить благоприятные условия для выявления и развития одаренных детей, обеспечить выполнение муниципальных заданий образовательными учреждениями в 2022 году. |
| 2. | Муниципальная программа "Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы" | В 2022 году были организованы первенства, спартакиады и чемпионаты по лыжным гонкам, настольному теннису, баскетболу, плаванию, футболу, гиревому спорту, шахматам, легкой атлетике, полиатлону, волейболу, скандинавской борьбе. В сдаче норм ГТО приняли участие 578 человек. Обеспечено участие представителей молодежи района в районных и областных мероприятиях, в летний период трудоустроено 40 подростков. Сохранение основного персонала в учреждениях культуры позволило обеспечить необходимое качество и объемы услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению района. В начале 2022 года завершен капитальный ремонт помещений в здании по адресу: ул.Урицкого, д.10. В помещении размещена Вытегорская центральная больница. В рамках программы Губернатора «Детская школа искусств – вектор развития» произведен ремонт кровли и системы теплоснабжения школы искусств, а также приобретены учебные материалы и мебель. |
| 3. | Муниципальная программа "Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | В 2022 году перечислены взносы на счет фонда регионального оператора за проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда, выполнены ремонты всех видов в жилых помещениях и помещениях общего пользования, общего имущества собственников жилого дома, в том числе составление проектно-сметной документации, проведение экспертиз на общую стоимость 9241,1 тыс. рублей. Приобретено 24 квартиры, из них: 21 квартира приобретена во вновь построенном доме, 3 квартиры приобретены на вторичном рынке. Всего переселено 49 человек. Выполнены работы по капитальному ремонту наиболее разрушенных участков улично-дорожной сети в г.Вытегра, текущий ремонт автодороги Девятины-Новинки, устройство подъезда с автомобильной дороги Демино-Ольково, текущий ремонт автомобильной дороги в д.Деминская, подъезд к д.Щекино, д.Деминская, ул.Молодежная. Текущий ремонт автодороги к участкам для многодетных семей в д.Шестово, текущий ремонт моста на автомобильной дороге Девятины-Новинки. Общая стоимость работ составила 88816,9 тыс. рублей. Выполнены работы по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, стоимость составила 25786,6 тыс. рублей. Предоставлена субсидия ООО «Вытегорское ПАТП» на возмещение недополученных доходов при оказании услуг по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах внутри района, на возмещение недополученных доходов при продаже месячных именных проездных билетов. Приобретен автобус ПАЗ-4234-04 для сохранения функционирования автобусных маршрутов. Осуществлен текущий ремонт наружных инженерных сетей п.Белоусово, ул. Гагарина,д.17., ремонт колодцев в п.Октябрьский, д.Князево, д.Великий Двор Андомского сельсовета, устройство питьевого колодца в д.Старое Петровское. Данные работы реализованы путем участия в региональном проекте «Народный бюджет». |
| 4. | Муниципальная программа "Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | В ходе реализации программы в 2022 году осуществлялись мероприятия: - по повышению уровня пожарной безопасности на территории района; - мероприятия по повышению уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального характера; - по укреплению системы профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; - по повышению общественной безопасности на территории района; - по обеспечению участия в создании условий, способствующих недопущению террористических актов и экстремистских проявлений; - по повышению эффективности проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения, снижение уровня потребления наркотических веществ и алкогольной продукции населением района; - по повышению результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних; - по повышению уровня мобилизационной подготовки на территории района. |
| 5. | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы" | В рамках реализации мероприятий программы в 2021 году проведено 17 экологических акций. В которых приняли участие 804 человека. В целях обеспечения жителей района качественной питьевой водой в 2022 году проведены работы по текущему ремонту участков водопровода в п.Волоков Мост и с.Андомский Погост, колодца в д. Кондушский Погост. Приведен ремонт очистных сооружений канализации в с.Мегра. Обустроено 16 контейнерных площадок на территории сельских поселений Андомское и Оштинское, приобретен 21 контейнер для сбора твердых коммунальных отходов. Ликвидировано 16 несанкционированных свалок отходов, включенных в территориальную схему обращения с отходами Вологодской области. Организованы мероприятия по отлову 5 безнадзорных животных (собак). В 2022 году проведено 16 контрольно-надзорных мероприятий по требованию прокуратуры, рассмотрено 26 жалоб, обращений по фактам нарушения природоохранного законодательства, проведены 4 выездных обследования. |
| 6. | Муниципальная программа "Экономическое развитие Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | Реализация мероприятий программы в 2022 году позволила достичь следующих результатов: Заключено шесть соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории района. Сформирован план создания инвестиционных объектов на территории района. Сформировано 8 инвестиционных площадок. Организована работа по инвентаризации документов территориального планирования Вытегорского муниципального района, по проведению публичных слушаний по проектам документов территориального планирования сельского поселения Анненское, Кемское, Девятинское и Оштинское. Сформировано три инвестиционных предложения в сфере туризма, сельского хозяйства и переработки отходов. Подготовлено 70 технических планов по объектам, поставлено на кадастровый учет 135 земельных участков, по 24 земельным участкам вынесены точки, произведено контурирование контура по программе Вологодский гектар. Проведены комплексные кадастровые работы в отношении трех кадастровых кварталов с.Мегра и д.Лоза. Произведена оценка 24 земельных участков, 5 зданий с участками, 5 единиц техники, по 7 объектам проведена оценка годовой рыночной платы. В 2022 году оказана финансовая поддержка двум субъектам малого и среднего предпринимательства (Потребительское общество «Восход», Вытегорское потребительское общество) в виде предоставления субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные пункты Вытегорского муниципального района, объем финансирования за 2022 год составил 651,9 тыс. рублей (в том числе за счет средств районного бюджета 32,6 тыс. рублей). Выездной торговлей охвачен 21 малонаселенный и (или) труднодоступный населенный пункт района. Кроме того, в 2022 году оказана финансовая поддержка одному субъекту малого и среднего предпринимательства (Потребительскому обществу «Онего-Хлеб») в виде предоставления субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Вытегорского муниципального района, объем финансирования, которой составил 3500,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств районного бюджета 1165,5 тыс. рублей). Приобретен специализированный автотранспорт – автолавка. За 2022 год в целях стимулирования субъектов малого бизнеса района к получению различных видов поддержки областного и федерального уровня выполнялось информирование представителей субъектов МСП района о проводимых мероприятиях, семинарах и поддержках, оказываемых в области. Оказана имущественная поддержка 2 субъектам МСП, ООО «Вытегорское ПАТП», предоставлено в аренду транспортного средства – автобус ПАЗ 4234-04, сроком на 5 лет, ИП Сохиной Г.А., предоставлено в аренду нежилое сооружение – торговый павильон. Перечень объектов муниципального имущества составляет 38 объектов. В мае 2022 года, в преддверии Дня Российского предпринимательства состоялась экологическая акция «Посади лес». |
| 7. | Муниципальная программа "Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | В 2022 году проведены уроки занятости и профориентационная работа с учащимися образовательных организаций по выявлению и подготовке выпускников образовательных организаций района, ориентированных на поступление в медицинские образовательные организации. Оказана социальная поддержка студентам медицинских образовательных организаций, заключившим договор о целевой подготовке с БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ», в виде денежной выплаты в размере 4,0 тыс. рублей в месяц за счет средств бюджета Вытегорского муниципального района (4 человека). Оказана социальная поддержка студентам медицинских образовательных организаций, организовано прохождение производственной практики студентов высших и средних медицинских организаций на базе БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ». В 2022 году на производственную практику были приняты 6 человек. В 2022 году произведена выплата единовременного пособия 7 специалистам в размере 30,00 рублей и 2 специалистам в размере 40,00 тыс. рублей, 7 специалистов в размере 10,0 тыс. рублей. |
| 8. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы" | В 2022 году исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам составило 103,2%, исполнение бюджета по расходной части – 99,6%, отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета – 0%, отношение совокупности оценок качества финансового менеджмента органов местного самоуправления – 90%, уровень открытости бюджетного процесса – 100%. |
| 9. | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы" | В рамках реализации программы обеспечено правовое регулирование организации и функционирования муниципальной службы в районе. Утвержден План мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год. Проведена модернизация серверного оборудования, автоматизированных рабочих мест для бесперебойного функционирования внутренней локальной сети при использовании единого информационного ресурса ОМСУ района и сети «Интернет». Обеспечен принцип «одного окна» в МКУ «МФЦ», удовлетворенность качеством и доступностью услуг составила 99%. |
| 10. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | В рамках реализации мероприятий муниципальной программы выполнено благоустройство одного двора в городе Вытегра и 2 общественные территории в городе Вытегра, с.Девятины. |
| 11. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вытегорского муниципального района на 2022-2025 годы» | Проведена работа по информированию жителей района о возможности участия о возможности участия в программе по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. В 2022 году на территории с.Анненский Мост реализован инфраструктурный проект «Комплексное развитие села Анненский Мост сельского поселения Анненское Вытегорского муниципального района Вологодской области». |

Финансовым управлением Администрации Вытегорского муниципального района на основании годовых отчетов о реализации программ в 2022 году, представленных ответственными исполнителями, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период  в соответствии с Методикой оценки реализации муниципальных программ района, представленной в приложении 16 к  Порядку, утвержденному постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 5 мая 2018 года № 586 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Вытегорского муниципального района».

| Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ в 2022 году |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка выполнения показателей муниципальной программы |
|  |  | Количество показателей общей части муниципальной программы, ед. | Количество выполненных по итогам 2022г. показателей общей части муниципальной программы, ед. | Доля выполненных показателей общей части муниципальной программы,% | Количество показателей всех подпрограмм муниципальной программы, ед. | Количество выполненных по итогам 2022 г. показателей всех подпрограмм муниципальной программы, ед. | Доля выполнен-ных показате-лей всех под-программ муници-пальной программы% |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 8 | 5 | 62,5 | 33 | 27 | 81,8 |
| 2 | Муниципальная программа "Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы" | 6 | 6 | 100 | 32 | 31 | 96,9 |
| 3 | Муниципальная программа "Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 5 | 5 | 100 | 17 | 14 | 82,4 |
| 4 | Муниципальная программа "Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 7 | 7 | 100 | - | - | - |
| 5 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы" | 10 | 6 | 60 | - | - | - |
| 6 | Муниципальная программа "Экономическое развитие Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 4 | 4 | 100 | 21 | 20 | 95,2 |
| 7 | Муниципальная программа "Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 9 | 6 | 66,7 | - | - | - |
| 8 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы" | 3 | 3 | 100 | 11 | 10 | 90,9 |
| 9 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы" | 3 | 3 | 66,7 | 27 | 26 | 96,3 |
| 10 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | 10 | 10 | 100 | - | - | - |
| 11 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вытегорского муниципального района на 2022-2025 годы» | 1 | 1 | 100 | - | - | - |

Финансовым управлением  Администрации Вытегорского муниципального района проведена оценка эффективности 11 муниципальных программ, в результате которой  7   муниципальных программ признаны эффективными, 3 – частично эффективны, 1 - неэффективна.

Результаты общей эффективности реализации

муниципальных программ за 2021 год

| № | Наименование муниципальной программе | СЭРОММП (>0,9)* | СЭРМП (>1,9, >0.9)** | СДЦ МП (>0,9)*** | Качественная характеристика программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 0,893 | 1,853 | 0,922 | Программа частично эффективна |
| 2 | Муниципальная программа "Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы" | 1,165 | 2,196 | 1,025 | Программа эффективна |
| 3 | Муниципальная программа "Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 0,849 | 1,926 | 1,0 | Программа частично эффективна |
| 4 | Муниципальная программа "Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 1,002 | 1 | 1 | Программа эффективна |
| 5 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы" | 0,898 | 0,847 | 0,835 | Программа частично эффективна |
| 6 | Муниципальная программа "Экономическое развитие Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 1,601 | 2,788 | 1,244 | Программа эффективна |
| 7 | Муниципальная программа "Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы" | 0,741 | 0,827 | 0,827 | Программа неэффективна |
| 8 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы" | 1,135 | 2,322 | 1,008 | Программа эффективна |
| 9 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы" | 1,223 | 2,446 | 1,264 | Программа эффективна |
| 10 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | 1 | 1 | 1 | Программа эффективна |
| 11 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вытегорского муниципального района на 2022-2025 годы» | 1 | 1,041 | 1 | Программа эффективна |

СЭРОММП (>0,9)* - показатель степени эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы или муниципальной программы, содержащей  подпрограммы;

СЭРМП (>1,9, >0.9)**- степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦ МП(>0,9)***- показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Исходя из основных достигнутых результатов реализации муниципальных программ в 2022 году с учетом сведений о выполнении расходных обязательств района, связанных с реализацией муниципальных программ и проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ следует считать реализацию ответственными исполнителями мероприятий муниципальных программ района в 2022 году выполненной, за исключением реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы».

Начальник отдела экономики и

прогнозирования доходов Финансового

управления Администрации района                                               Н.А.Леонова